Příloha č. 4
Výzvy k předložení nabídky a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště v ulici U Trativodu“

Popis požadovaného rozsahu projektových a inženýrských činností včetně požadovaných termínů dodání.
Upozorňujeme, že zadavatel si vyhrazuje právo po dodání každé z níže uvedené části obsahu dodávky spolupráci ukončit a nepokračovat ve spolupráci v dalších bodech obsahu dodávky.

Obsah dodávky:

Vypracování Dopravní a zastavovací studie parkoviště pouze pro cca 100-150 osobních automobilů, Návrhu možných řešení vyhrazeného stání pro rezidenty (občany MČ Praha-Klánovice) na části parkovací plochy a Návrhu restrikce parkování v obytných blocích– max. do 8 týdnů po získání veškerých podkladů a výsledků průzkumu.
- inženýring pro projednání Dopravní a zastavovací studie s DOSS – max. do 10 týdnů po předání DaZS vč. vyhodnocení studie
- požadujeme obstarání podkladů pro lokalizaci stavby ve fázi předprojektové přípravy stavby
- jištění průběhu stávajících IS a způsobu a místa napojení objektu na místní infrastrukturu (IS a komunikace) projednání investičního záměru s klíčovými DOSS, zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace stavby (hluk, geolog)
1. Projektová dokumentace ve stupni DUR – dokumentace pro územní řízení max. do 10 týdnů po obdržení písemné objednávky ze strany zadavatele, projednání DUR s klíčovými DOSS a jinými účastníky řízení, časový požadavek: max. do 8 týdnů po předání DUR.
2. Projektová dokumentace ve stupni DSP – dokumentace pro stavební povolení vč. propočtu nákladů, časový požadavek max. do 6 týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí, projednání DSP s klíčovými DOSS a jinými účastníky řízení, časový požadavek: max. do 8 týdnů po předání DSP.
3. Vyhotovení dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtu a neoceněného soupisu prací zpracovaného dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
(vyhláška MMR o stanovení rozsahu dokumentace veř. zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) max. do 6 týdnů po nabytí právní moci stavebního povolení
Obstarání inženýrské činnosti – pro všechny stupně projektové dokumentace – dle předchozích bodů za účelem obstarání povolení umístění stavby a pravomocného stavebního i ev. vodoprávního povolení
Po předání DUR- do 8 týdnů stanoviska DOSS + zahájení územního řízení
Po předání DSP- do 8 týdnů stanoviska DOSS + zahájení stavebního řízení, ev. vodoprávního řízení

Pozn. Termíny inženýrské činnosti jsou vázány obdržením kladných stanovisek dotčených stran